## 土石方計算表
土石方計算表
工程名稱:	○○○工程					第 全 頁共 1 頁
樁位	距離	挖方			填方
		斷面積	平均斷面積	體積	斷面積	平均斷面積	體積
L 1
345.00		0.48			2.80
385.00	40.00	0.48	0.48	19.20	2.80	2.80	112.00
L 2
283.00		5.70			1.53
301.00	18.00	5.70	5.70	102.60	1.53	1.53	27.54
328.00	27.00	0.09	2.90	78.30	0.23	0.88	23.76
L 3
301.00		9.90			9.20
328.00	27.00	1.40	5.65	152.55	15.60	12.40	334.80
347.00	19.00	2.02	1.71	32.49	28.48	22.04	418.76
376.00	29.00	8.90	5.46	158.34	0.21	14.35	416.15
L 4
286.00		2.14			0.59
310.00	24.00	5.70	3.92	94.08	2.53	1.56	37.44
347.00	37.00	5.70	5.70	210.90	2.80	2.67	98.79
401.00	54.00	5.80	5.75	310.50	2.78	2.79	150.66
L 5
0.00		1.80			0.59
53.00	53.00	1.80	1.80	95.40	0.57	0.58	30.74
115.00	62.00	0.00	0.90	55.80	0.00	0.29	17.98
201.00	86.00	1.80	0.90	77.40	0.51	0.26	22.36
202.00	1.00	2.67	2.24	2.24	2.19	1.35	1.35
203.00	1.00	1.79	2.23	2.23	0.52	1.36	1.36
338.00	135.00	1.79	1.79	241.65	0.53	0.53	71.55
339.00	1.00	2.68	2.24	2.24	2.18	1.36	1.36
340.00	1.00	1.80	2.24	2.24	0.51	1.35	1.35
469.00	129.00	1.80	1.80	232.20	0.51	0.51	65.79
L 6
0.00		2.36			0.57
25.00	25.00	2.36	2.36	59.00	0.57	0.57	14.25

計				1,929.36			1,847.99
			計算

## 瀝青路面計算表
瀝青路面計算表
工程名稱:	○○○工程				第1頁共1頁
樁位	距離	寬度	平均寬度	面積	累計
	L1路段瀝青路面
7,325.00		3.00
7,345.00	20.00	3.00	3.00	60.00	60.00
7,365.00	20.00	3.00	3.00	60.00	120.00
7,385.00	20.00	3.00	3.00	60.00	180.00
	L3路段瀝青路面
4,550.00		7.70
4,600.00	50.00	5.90	6.80	340.00	340.00
4,700.00	100.00	5.90	5.90	590.00	930.00
4,750.00	50.00	15.00	10.45	522.50	1,452.50
4,800.00	50.00	9.00	12.00	600.00	2,052.50
4,900.00	100.00	6.10	7.55	755.00	2,807.50
5,000.00	100.00	5.90	6.00	600.00	3,407.50
5,087.00	87.00	5.90	5.90	513.30	3,920.80

7,285.00		8.00
7,305.00	20.00	8.00	8.00	160.00	160.00
7,325.00	20.00	8.00	8.00	160.00	320.00
7,345.00	20.00	8.00	8.00	160.00	480.00
7,365.00	20.00	8.00	8.00	160.00	640.00
7,385.00	20.00	8.00	8.00	160.00	800.00
7,401.00	16.00	8.00	8.00	128.00	928.00
	L7路段瀝青路面
0.00		4.00
100.00	100.00	4.00	4.00	400.00	400.00
200.00	100.00	4.00	4.00	400.00	800.00
300.00	100.00	4.00	4.00	400.00	1,200.00
400.00	100.00	4.00	4.00	400.00	1,600.00
500.00	100.00	4.00	4.00	400.00	2,000.00
600.00	100.00	4.00	4.00	400.00	2,400.00
700.00	100.00	4.00	4.00	400.00	2,800.00
800.00	100.00	4.00	4.00	400.00	3,200.00
900.00	100.00	4.00	4.00	400.00	3,600.00
1,000.00	100.00	4.00	4.00	400.00	4,000.00
1,100.00	100.00	4.00	4.00	400.00	4,400.00
1,200.00	100.00	4.00	4.00	400.00	4,800.00
1,300.00	100.00	4.00	4.00	400.00	5,200.00
1,400.00	100.00	4.00	4.00	400.00	5,600.00
1,500.00	100.00	4.00	4.00	400.00	6,000.00
1,600.00	100.00	4.00	4.00	400.00	6,400.00
1,700.00	100.00	4.00	4.00	400.00	6,800.00
1,800.00	100.00	4.00	4.00	400.00	7,200.00

合計					12,228.80

		計算

## 單價分析表
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第1 頁共8 頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	1	工程項目	機械挖土方					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
D7推土機		時	0.025	1,250.00			31.25
工具損耗		式	1.00				2.75
計					34.00

		每	m3	單價計			34.00
編號	2	工程項目	機械挖硬岩					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
破岩機		時	0.40	1,500.00			600.00
D4推土機		時	0.20	900.00			180.00
工具損耗		式	1.00				10.00
計					790.00

		每	m3	單價計			790.00
			計算
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第2 頁共 8頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	3	工程項目	機械挖軟岩					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
D7推土機		時	0.16	1,250.00			200.00
工具損耗		式	1.00				5.00
計					205.00

		每	m3	單價計			205.00
編號	4	工程項目	填方滾壓					單位		100		m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
D7推土機		時	0.80	1,250.00			1,000.00
10T以上壓路機		時	2.50	750.00			1,875.00
8T灑水車		時	2.00	625.00			1,250.00
抽水機4"		時	0.70	60.00			42.00
工具損耗		式	1.00				33.00
計					4,200.00	/	100	=	42.00

		每	m3	單價計			42.00

			計算
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第3 頁共 8 頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	5	工程項目	140kg/cm2 混凝土					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	0.06	720.00			43.20
小工		工	0.18	520.00			93.60
工具損秏		式	1.00				63.20
140kg/cm2 預拌混凝土		m3	1.00	1,500.00			1,500.00
機具費		式	1.00				100.00
計					1,800.00

		每	m3	單價計			1,800.00
編號	6	工程項目	軀體模板製作及裝拆					單位			m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
木工		工	0.08	720.00			57.60
小工		工	0.09	520.00			46.80
工具損耗		式	1.00				2.40
板料		m3	0.03	11,520	/	6	57.60	使用6次
3mm厚防水夾板		m2	1.10	90	/	3	33.00	使用3次
支撐料		m3	0.03	11,520	/	6	57.60	使用6次
鐵件		kg	2.00	25	/	5	10.00	使用5次
其他		式	1.00				10.00
計					275.00
		每	m2	單價計			275.00

			計算
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第4 頁共8 頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	7	工程項目	彎紮鋼筋					單位				T
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	3.00	720.00			2,160.00
小工		工	2.50	520.00			1,300.00
工具損耗		式	1.00				465.00
#20鐵絲		kg	3.00	25.00			75.00
鋼筋		T	1.00	12,000.00			12,000.00
計					16,000.00	/	1000	=	16.00

		每	kg	單價計			16.00
編號	8	工程項目	背填卵石					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
小工		工	0.12	520.00			62.40
工具損耗		式	1.00				5.60
15cm下卵塊石		m3	1.00	707.00			707.00
計					775.00

		每	m3	單價計			775.00
			計算
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第5 頁共8 頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	9	工程項目	5cm厚瀝青混凝土路面					單位				m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
瀝青混凝土料		T	0.115	850.00			97.75	107.2
運費		T	0.115	107.20			12.33	5.36*20
瀝青混凝土舖壓		m2	1.00	9.70			9.70
工具損耗		式	1.000				0.22
計					120.00

		每	m2	單價計			120.00
編號	10	工程項目	粘層					單位		100		m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	0.10	720.00			72.00
小工		工	0.40	520.00			208.00
工具損耗		式	1.00	20.00			20.00
乳化瀝青		公斤	60.00	10.00			600.00
計					900.00	/	100	=	9.00

		每	m2	單價計			9.00
			計算
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第6 頁共 8頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	11	工程項目	碎石級配料					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
購料費		m3	1.00	280.00			280.00	砂石場售價
運費		m3	1.00	177.00			177.00	含裝卸費
計					457.00

		每	m3	單價計			457.00
編號	12	工程項目	2"PVC洩水管					單位			支
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
2"PVC洩水管		支	1.00	30.00			30.00
計					30.00

		每	支	單價計			30.00

			計算
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第 7頁共 8 頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	13	工程項目	埋設∮60cmAP管					單位				支
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
∮60cmAP管		支	1.00				4,320.00
技工		工	0.09	720.00			64.80
小工		工	0.24	520.00			124.80
機具費		時	0.48	1,250.00			600.00
工具搬運及損秏		式	1.00				10.40
計					5,120.00

		每	支	單價計			5,120.00
編號	14	工程項目	陰井					單位			座
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
140kg/cm2混凝土		m3	1.25	1,800.00			2,250.00
乙種模板		m2	10.56	202.00			2,133.12
挖方		m3	9.61	34.00			326.74
填方		m3	7.59	30.00			227.70
廢方		m3	2.02	150.00			303.00
工具損耗		式	1.00				4.44
計					5,245.00

		每	座	單價計			5,245.00

			計算
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第8 頁共 8 頁
工程名稱：		○○○工程					年 月 日
編號	15	工程項目	紐澤西護欄					單位				m
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
210kg/cm2混凝土		m3	0.203	2,100.00			426.30
普通模板		m2	1.655	222.50			368.24
工具損秏		式	1.00				186.46
鋼筋		kg	7.25	16.00			116.00
刷水泥漆		m2	1.83	100.00			183.00
計					1,280.00

		每	m	單價計			1,280.00
編號	16	工程項目	2mm厚熱拌塑膠反光標線					單位			m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	0.01	720.00			7.20
小工		工	0.02	520.00			10.40
工具損耗		式	1.00				0.75
塑膠標線原料		kg	4.29	35.00			150.15
反光玻璃珠		kg	1.29	50.00			64.50
粘著劑		kg	0.14	50.00			7.00
機具費		式	1.00				10.00
計					250.00
		每	m2	單價計			250.00

			計算

## 設計計算表
臺 北 縣 政 府
工 程 設 計 計 算 表
工程名稱:	○○○工程					第 1頁共2頁
一、	挖土方					1,929.36	M3
二、	挖硬岩			1,929.36	×	0.3	=	578.81	M3
三、	挖軟岩			1,929.36	×	0.2	=	385.87	M3
四、	挖普通土	1,929.36	－	578.81	－	385.87	=	964.68	M3
五、	回填土滾壓					1,847.99	M3
六、	土石方遠運			1,929.36	－	1,847.99	＝	81.37	M3
七、	140kg/cm2 C.T					2,138.50	≒	2,000.00	M3
八、	軀體模板					4,159.09	≒	3,900.00	M2
九、	背填卵石					480.10	M3
十、	5cm厚瀝青混凝土路面					12,528.50	M2
十一、	粘層					12,528.50	M2
十二、	碎石級配料舖壓					397.91	M3
十三、	∮2"P.V.C管					473.00	支
十四、	∮60cm涵管埋設					12.00	支
十五、	陰井					2.00	處
十六、	紐澤西護欄					114.80	M
十七、	2mm厚熱拌塑膠反光標線					490.40	M2

	計算
臺 北 縣 政 府
工 程 設 計 計 算 表
工程名稱:	○○○工程					第 2頁共2頁
一、	鋼 筋
	1.∮10mm 2.3×8×4×0.56×1.03					42.45	kg
	2.∮13mm 6.4×11×2×0.996×1.04					145.85	kg
	合計	42.45+145.85=					188.30	kg

二、紐澤西護欄

	右側
	L1 7k+345.2 ~ 7k+385					39.80	m
	L3 7k+01 ~ 7k+376					75.00	m
	合計	39.8+75.00					114.80	m

三、2mm厚熱拌塑膠反光標線
		(60+537+1855)×0.1×2					490.40	m2
四、∮ 2"P.V.管
		[2×20+4×18+(4+1)×27/2+5×28+(5+8.5)×19/2+(8.5+1)×38/2+(1+4)×25/2+4×91+1.5×(53+85+135+108)]/4=					473.00	支
		[100×4+(4.44+4.8)/2×9+(4.8+5.25)/2×18+(5.25+8.1)/2×19+(8.1+7.25)/2×25+(2.92+0.65)/2×20+(1.2+1.55)/2×19.8+(1.55+0.83)/2×20=472.85≒473

	計算

## 工程預算書
臺北縣政府
工程預算書
					第 1頁共2頁
工程名稱	○○○工程			預算項目		字第 號
施工地點	○○鄉			工程編號
項次	項次	單位	數量	單價	複價	附註
甲	直接工作費
1.	挖硬岩	m3	587.00	790.00	463,730.00
2.	挖軟岩	m3	391.00	205.00	80,155.00
3.	挖普通土	m3	978.00	34.00	33,252.00
4.	回填土滾壓	m3	1,955.00	42.00	82,110.00
5.	140m3/cm2C.T	m3	2,004.00	1,800.00	3,607,200.00
6.	軀體模板	m2	3,666.00	275.00	1,008,150.00
7.	鋼 筋	kg	188.00	16.00	3,008.00
8.	背填卵石	m3	418.00	775.00	323,950.00
9.	5cm厚瀝青混凝土路面	m2	12,229.00	120.00	1,467,480.00
10.	粘層	m2	12,229.00	9.00	110,061.00
11.	碎石級配料舖壓	m3	316.00	640.00	202,240.00
12.	∮2"P.V.C管	支	407.00	30.00	12,210.00
13.	∮60cm涵管埋設	支	12.00	5,120.00	61,440.00
14.	陰井	座	2.00	5,245.00	10,490.00
15.	紐澤西護欄	m	125.00	1,280.00	160,000.00
16.	2mm厚熱拌塑膠反光標線	m2	498.60	250.00	124,650.00
17.	施工便道	式	1.00		20,000.00
18.	材料試驗費	式	1.00		20,000.00
19.	工程告示牌	式	1.00		10,000.00
	計				7,800,126.00
20.	環境清潔費	式	1.00		23,400.51	0.30%
21.	道路交通安全維護費	式	1.00		23,400.51	0.30%
22.	勞工安全衛生管理費	式	1.00		46,801.02	0.60%
23.	工程營造保險費	式	1.00		120,006.00
24.	包商工地管理及利什費	式	1.00		641,098.16
	計				8,654,832.20
25.	稅捐	式	1.00		432,741.31
	合計				9,087,573.51

本工程預算總價					(接下頁)

	計算				課

					長
臺北縣政府
工程預算書
					第 2頁共2頁
工程名稱	○○○工程			預算項目		字第 號
施工地點	○○鄉			工程編號
項次	項次	單位	數量	單價	複價	附註
乙	工程管理費
	500萬元以下3%	式	1.00		150,000.00
	500萬元～2,500萬元1.5%	式	1.00		66,620.00
	計				216,620.00
丙	空氣污染防制費	式	1.00		27,262.90

	總計				9,331,456.41

本工程預算總價					9,331,456.41

	計算				課

					長

## 預算書封面
				○○○工程

				工程編號
				F8902-40
				經費來源	編製日期	施工地點

				中華民國八十九年十二月	○○鄉

		臺北縣政府

				決算書
複核	課長	技正	副局長	局長

## 包商估價單
臺北縣政府
包商估價單
					第 1頁共1頁
工程名稱	○○○工程
施工地點	○○鄉
項次	項次	單位	數量	單價	複價	附註
甲	直接工作費
1.	挖硬岩	m3	587.00
2.	挖軟岩	m3	391.00
3.	挖普通土	m3	978.00
4.	回填土滾壓	m3	1,955.00
5.	140m3/cm2C.T	m3	2,004.00
6.	軀體模板	m2	3,666.00
7.	鋼 筋	kg	188.00
8.	背填卵石	m3	418.00
9.	5cm厚瀝青混凝土路面	m2	12,229.00
10.	粘層	m2	12,229.00
11.	碎石級配料舖壓	m3	316.00
12.	∮2"P.V.C管	支	407.00
13.	∮60cm涵管埋設	支	12.00
14.	陰井	座	2.00
15.	紐澤西護欄	m	125.00
16.	2mm厚熱拌塑膠反光標線	m2	498.60
17.	施工便道	式	1.00
18.	材料試驗費	式	1.00
19.	工程告示牌	式	1.00
	計
20.	環境清潔費	式	1.00
21.	道路交通安全維護費	式	1.00
22.	勞工安全衛生管理費	式	1.00
23.	工程營造保險費	式	1.00
24.	包商工地管理及利什費	式	1.00
	計
25.	稅捐	式	1.00
	合計

本工程承包總價(新臺幣大寫)
注意：本單須填寫清楚，如有塗改應加蓋印章，否則無效。
	承包廠商				負責人

## 包商單價分柝表
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第1 頁共8 頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	1	工程項目	機械挖土方					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
D7推土機		時	0.025
工具損耗		式	1.00
計

		每	m3	單價計
編號	2	工程項目	機械挖硬岩					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
破岩機		時	0.40
D4推土機		時	0.20
工具損耗		式	1.00
計

		每	m3	單價計
	廠商名稱			負責人
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第2 頁共 8頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	3	工程項目	機械挖軟岩					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
D7推土機		時	0.16
工具損耗		式	1.00
計

		每	m3	單價計
編號	4	工程項目	填方滾壓					單位		100		m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
D7推土機		時	0.80
10T以上壓路機		時	2.50
8T灑水車		時	2.00
抽水機4"		時	0.70
工具損耗		式	1.00
計					/	100	=

		每	m3	單價計

	廠商名稱			負責人
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第3 頁共 8 頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	5	工程項目	140kg/cm2 混凝土					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	0.06
小工		工	0.18
工具損秏		式	1.00
140kg/cm2 預拌混凝土		m3	1.00
機具費		式	1.00
計

		每	m3	單價計
編號	6	工程項目	軀體模板製作及裝拆					單位			m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
木工		工	0.08
小工		工	0.09
工具損耗		式	1.00
板料		m3	0.03		/	6		使用6次
3mm厚防水夾板		m2	1.10		/	3		使用3次
支撐料		m3	0.03		/	6		使用6次
鐵件		kg	2.00		/	5		使用5次
其他		式	1.00
計
		每	m2	單價計

	廠商名稱			負責人
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第4 頁共8 頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	7	工程項目	彎紮鋼筋					單位				T
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	3.00
小工		工	2.50
工具損耗		式	1.00
#20鐵絲		kg	3.00
鋼筋		T	1.00
計					/	1000	=

		每	kg	單價計
編號	8	工程項目	背填卵石					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
小工		工	0.12
工具損耗		式	1.00
15cm下卵塊石		m3	1.00
計

		每	m3	單價計
	廠商名稱			負責人
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第5 頁共8 頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	9	工程項目	5cm厚瀝青混凝土路面					單位				m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
瀝青混凝土料		T	0.115
運費		T	0.115
瀝青混凝土舖壓		m2	1.00
工具損耗		式	1.000
計

		每	m2	單價計
編號	10	工程項目	粘層					單位		100		m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	0.10
小工		工	0.40
工具損耗		式	1.00
乳化瀝青		公斤	60.00
計					/	100	=

		每	m2	單價計
	廠商名稱			負責人
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第6 頁共 8頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	11	工程項目	碎石級配料					單位				m3
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
購料費		m3	1.00					砂石場售價
運費		m3	1.00					含裝卸費
計

		每	m3	單價計
編號	12	工程項目	2"PVC洩水管					單位			支
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
2"PVC洩水管		支	1.00
計

		每	支	單價計

	廠商名稱			負責人

臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第 7頁共 8 頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	13	工程項目	埋設∮60cmAP管					單位				支
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
∮60cmAP管		支	1.00
技工		工	0.09
小工		工	0.24
機具費		時	0.48
工具搬運及損秏		式	1.00
計

		每	支	單價計
編號	14	工程項目	陰井					單位			座
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
140kg/cm2混凝土		m3	1.25
乙種模板		m2	10.56
挖方		m3	9.61
填方		m3	7.59
廢方		m3	2.02
工具損耗		式	1.00
計

		每	座	單價計

	廠商名稱			負責人
臺北縣政府
單 價 分 析 表
					第8 頁共 8 頁
工程名稱：		○○鄉○○路改善工程					年 月 日
編號	15	工程項目	紐澤西護欄					單位				m
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
210kg/cm2混凝土		m3	0.203
普通模板		m2	1.655
工具損秏		式	1.00
鋼筋		kg	7.25
刷水泥漆		m2	1.83
計

		每	m	單價計
編號	16	工程項目	2mm厚熱拌塑膠反光標線					單位			m2
工料項目		單位	數量	單價			複價	備註
技工		工	0.01
小工		工	0.02
工具損耗		式	1.00
塑膠標線原料		kg	4.29
反光玻璃珠		kg	1.29
粘著劑		kg	0.14
機具費		式	1.00
計
		每	m2	單價計

	廠商名稱			負責人

## 工程估驗單空白表單
臺北縣政府○○局
工 程 估 驗 明 細 單
					第 頁共 頁
工程名稱					合約編號
施工地點					包商字號
工程編號					估驗期數
會計科目					估驗日期
項次	項目		單位	單價	合約計數		以前完成		本期完成		合計完成
					數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值

合計價值
本期估驗數					本期實付數				連前實付累計數
包商簽認

				估驗					課長

## 工程估驗單
新北市立漳和國民中學
工 程 估 驗 明 細 單
					第 1 頁共 1 頁
工程名稱			○○○工程				合約編號			字第 號
施工地點			○○區				包商字號
工程編號			F10202-40				估驗期數			第 壹 期
會計科目					估驗日期			102年3月12日
項次	項目		單位	單價	合約計數		以前完成		本期完成		合計完成
					數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
甲	發包工作費
1.	挖硬岩		m3	520.60	587.00	305,592.20	0.00	0.00	500.00	260,300.00	500.00	260,300.00
2.	挖軟岩		m3	135.10	391.00	52,824.10	0.00	0.00	300.00	40,530.00	300.00	40,530.00
3.	挖普通土		m3	22.40	978.00	21,907.20	0.00	0.00	700.00	15,680.00	700.00	15,680.00
4.	回填土滾壓		m3	27.70	1,955.00	54,153.50	0.00	0.00	1,600.00	44,320.00	1,600.00	44,320.00
5.	140m3/cm2C.T		m3	1,186.10	2,004.00	2,376,944.40	0.00	0.00	1,600.00	1,897,760.00	1,600.00	1,897,760.00
6.	軀體模板		m2	181.20	3,666.00	664,279.20	0.00	0.00	3,000.00	543,600.00	3,000.00	543,600.00
7.	鋼 筋		kg	10.50	188.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	背填卵石		m3	510.70	418.00	213,472.60	0.00	0.00	380.00	194,066.00	380.00	194,066.00
9.	5cm厚瀝青混凝土路面		m2	79.10	12,229.00	967,313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	粘層		m2	5.90	12,229.00	72,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	碎石級配料舖壓		m3	421.70	316.00	133,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	∮2"P.V.C管		支	19.80	407.00	8,058.60	0.00	0.00	320.00	6,336.00	320.00	6,336.00
13.	∮60cm涵管埋設		支	3,373.80	12.00	40,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	陰井		座	3,456.10	2.00	6,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	紐澤西護欄		m	764.40	125.00	95,550.00	0.00	0.00	100.00	76,440.00	100.00	76,440.00
16.	2mm厚熱拌塑膠反光標線		m2	164.70	498.60	82,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	施工便道		式	13,178.80	1.00	13,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	材料試驗費		式	13,178.80	1.00	13,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	工程告示牌		式	6,589.40	1.00	6,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計					5,129,942.22		0.00		3,079,032.00	0.00	3,079,032.00
20.	環境清潔費		式	10,259.70	1.00	10,259.70	0.00	0.00	1.00	6,100.00	1.00	6,100.00
21.	道路交通安全維護費		式	10,259.70	1.00	10,259.70	0.00	0.00	1.00	6,100.00	1.00	6,100.00
22.	勞工安全衛生管理費		式	20,519.40	1.00	20,519.40	0.00	0.00	1.00	12,200.00	1.00	12,200.00
23.	工程營造保險費		式	75,923.10	1.00	75,923.10	0.00	0.00	1.00	75,923.10	1.00	75,923.10
24.	包商工地管理及利什費		式	419,762.88	1.00	419,762.88	0.00	0.00	1.00	248,644.90	1.00	248,644.90
	計					5,666,667.00		0.00		3,428,000.00		3,428,000.00
25.	稅捐		式	283,333.00	1.00	283,333.00	0.00	0.00	1.00	171,400.00	1.00	171,400.00
					5,950,000.00		0.00		3,599,400.00		3,599,400.00
合計價值					5,950,000.00		0.00		3,599,400.00		3,599,400.00
本期估驗數		3,599,400.00			本期實付數		3,419,430.00		連前實付累計數		3,419,430.00
包商簽認	1.本單所計價值及估驗工作數量均實在,估驗日期自 年 月 日至 年 月 日。
	2.本工程自 年 月 日開工，合約規定工期 天 (註明工作天or日曆天），截至 年 月 日止已工作 天（註明工作天or日曆天），完成 %。

承包廠商及負責人：					（簽章）		監造單位：				（簽章）